## Hoja18
ordenes

## 41321.
OT: | 41321
Consecutivo asignación:
Solicitante: | Fredy Perez Suarez
Proyecto: | INDOOR
Descripción: | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Indoor Agosto 2017 Plaza Claro
Fecha de creación: | 2017-08-04 17:55
Empresa: | ZTE
Ingeneiros asignado
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast
207381 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Plan Expansion Agosto 2017 Plaza Claro, Estaciones:(BOG.IND Plaza Claro P10 N1) | 2017-08-16
207382 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Plan Expansion Agosto 2017 Plaza Claro, Estaciones:(BOG.IND Plaza Claro P10 N2) | 2017-08-16
207383 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Plan Expansion Agosto 2017 Plaza Claro, Estaciones:(BOG.IND Plaza Claro P10 N3) | 2017-08-16
207384 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Plan Expansion Agosto 2017 Plaza Claro, Estaciones:(BOG.IND Plaza Claro P10 N4) | 2017-08-16
207385 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Plan Expansion Agosto 2017 Plaza Claro, Estaciones:(BOG.IND Plaza Claro P10 N5) | 2017-08-16

## 41323
OT: | 41323
Consecutivo asignación:
Solicitante: | Fredy Perez Suarez
Proyecto: | INDOOR
Descripción: | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Indoor Agosto 2017 Plaza Claro
Fecha de creación: | 2017-08-04 17:55
Empresa: | ZTE
Ingeneiros asignado
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast
207387 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Plan Expansion Agosto 2017 Plaza Claro, Estaciones:(BOG.IND Plaza Claro S1 N1) | 2017-08-16
207388 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Plan Expansion Agosto 2017 Plaza Claro, Estaciones:(BOG.IND Plaza Claro S1 N2) | 2017-08-16
207389 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Plan Expansion Agosto 2017 Plaza Claro, Estaciones:(BOG.IND Plaza Claro S1 N3) | 2017-08-16
207390 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Plan Expansion Agosto 2017 Plaza Claro, Estaciones:(BOG.IND Plaza Claro S2 N1) | 2017-08-16
207391 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Plan Expansion Agosto 2017 Plaza Claro, Estaciones:(BOG.IND Plaza Claro S2 N2) | 2017-08-16
207392 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Plan Expansion Agosto 2017 Plaza Claro, Estaciones:(BOG.IND Plaza Claro S3 N1) | 2017-08-16
207393 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | PEX GENERAL : Generacion DATOS OT GDRT COMPLETO (Datafill) Plan Expansion Agosto 2017 Plaza Claro, Estaciones:(BOG.IND Plaza Claro S3 N2) | 2017-08-16

## 41317
OT: | 41317
Consecutivo asignación:
Solicitante: | Oscar Eduardo Otero Flores
Proyecto: | TRANS RED 3G NOKIA
Descripción: | ORDEN 3G OVERAY
Fecha de creación: | 2017-08-04 17:54
Empresa: | ZTE
Ingeneiros asignado | ANDRES RUBIO
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast
207372 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR OT GDRT OVERLAY Y SUBIRLA AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Salitre Plaza Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-08
207373 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR OT GDRT OVERLAY Y SUBIRLA AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Recuerdo Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-08
207374 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR OT GDRT OVERLAY Y SUBIRLA AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Madelena Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-08

## 41290
OT: | 41290
Consecutivo asignación:
Solicitante: | Jorge Anibal Hernandez Rodriguez
Proyecto: | Plan de expansión
Descripción: | Se requiere el diseño de las TX GSM de los sitio: CUN.SOPO CALERA, CUN.El Salitre, bog.Rb Soledad-2 h2 (todas sobre ALU LOCAL)
Fecha de creación: | 2017-08-04 16:23
Empresa: | ZTE
Ingeneiros asignado
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast
207294 | T2-Ordenes de trabajo para canales de transmision | 3 | Ordenes de trabajo para canales de transmision: CUN.SOPO CALERA, CUN.El Salitre, bog.Rb Soledad-2 h2 Elemento: Tx I&I, Estaciones:(CUN.SOPO CALERA, CUN.El Salitre, bog.Rb Soledad-2 h2) | 2017-08-11
207295 | T4-Viabilizar y diseñar rutas de transmisión | 3 | Viabilizar y diseñar rutas de transmisión: CUN.SOPO CALERA, CUN.El Salitre, bog.Rb Soledad-2 h2 Elemento: Tx I&I, Estaciones:(CUN.SOPO CALERA, CUN.El Salitre, bog.Rb Soledad-2 h2) | 2017-08-11

## -
OT:
Consecutivo asignación:
Solicitante:
Proyecto:
Descripción:
Fecha de creación:
Empresa:
Ingeneiros asignado
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast

## 41280
OT:
Consecutivo asignación: | 41280
Solicitante: | Carlos Andres Tovar Piraban
Proyecto: | Claro RUN
Descripción: | Se requiere el diseño de la migración de los enlaces SOA.San Mateo-2 - SOA.Soacha-1 (pasar el trafico del RTN 950 y RTN 950A al RTN 980) se debe liberar para su demonte los RTN 950 y 950A
Fecha de creación: | 2017-08-04 12:26
Empresa: | ZTE
Ingeneiros asignado | MIGUEL MORENO
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast
207272 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación de rutas IRU para asignaciones de sesiones de sincronismo, Estaciones:(CUN.IRU-1) | 2017-08-11
207273 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación de rutas IRU para asignaciones de sesiones de sincronismo, Estaciones:(CUN.IRU-2) | 2017-08-11
207274 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación de rutas IRU para asignaciones de sesiones de sincronismo, Estaciones:(CUN.IRU-3) | 2017-08-11
207275 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación de rutas IRU para asignaciones de sesiones de sincronismo, Estaciones:(CUN.IRU-3) | 2017-08-11

## 41286
OT: | 41286
Consecutivo asignación:
Solicitante: | Jorge Anibal Hernandez Rodriguez
Proyecto: | Claro RUN
Descripción: | Se requiere el diseño de la migración de los enlaces SOA.San Mateo-2 - SOA.Soacha-1 (pasar el trafico del RTN 950 y RTN 950A al RTN 980) se debe liberar para su demonte los RTN 950 y 950A
Fecha de creación: | 2017-08-04 12:26
Empresa: | ZTE
Ingeneiros asignado | GIOVANNY REYES
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast
207286 | T2-Ordenes de trabajo para canales de transmision | 2 | Ordenes de trabajo para canales de transmision: SOA.San Mateo-2 - SOA.Soacha-1 Elemento: Tx I&I, Estaciones:(SOA.San Mateo-2 - SOA.Soacha-1 ) | 2017-08-11
207287 | T4-Viabilizar y diseñar rutas de transmisión | 2 | Viabilizar y diseñar rutas de transmisión: SOA.San Mateo-2 - SOA.Soacha-1 Elemento: Tx I&I, Estaciones:(SOA.San Mateo-2 - SOA.Soacha-1 ) | 2017-08-11

## 41287
OT: | 41287
Consecutivo asignación:
Solicitante: | Jorge Anibal Hernandez Rodriguez
Proyecto: | Claro RUN
Descripción: | Se requiere el diseño de la migración de los enlaces CUN.Pacho-2 - CUN.Supata
Fecha de creación: | 2017-08-04 12:27
Empresa: | ZTE
Ingeneiros asignado | JUAN CARLOS OLMOS
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast
207288 | T2-Ordenes de trabajo para canales de transmision | 2 | Ordenes de trabajo para canales de transmision: CUN.Pacho-2 - CUN.Supata Elemento: Tx I&I, Estaciones:(CUN.Pacho-2 - CUN.Supata ) | 2017-08-11
207289 | T4-Viabilizar y diseñar rutas de transmisión | 2 | Viabilizar y diseñar rutas de transmisión: CUN.Pacho-2 - CUN.Supata Elemento: Tx I&I, Estaciones:(CUN.Pacho-2 - CUN.Supata ) | 2017-08-11

## 41289
OT: | 41289
Consecutivo asignación:
Solicitante: | Jorge Anibal Hernandez Rodriguez
Proyecto: | Plan de expansión
Descripción: | Se requiere el diseño de las TX 2G 3G 4G del sitio PEX CUN.Club Rincon Cajica
Fecha de creación: | 2017-08-04 15:34
Empresa: | ZTE
Ingeneiros asignado | JUAN CARLOS OLMOS
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast
207292 | T2-Ordenes de trabajo para canales de transmision | 3 | Ordenes de trabajo para canales de transmision: CUN.Club Rincon Cajica Elemento: Tx I&I, Estaciones:(CUN.Club Rincon Cajica ) | 2017-08-11
207293 | T4-Viabilizar y diseñar rutas de transmisión | 3 | Viabilizar y diseñar rutas de transmisión: CUN.Club Rincon Cajica Elemento: Tx I&I, Estaciones:(CUN.Club Rincon Cajica ) | 2017-08-11

## 41276
OT: | 41276
Consecutivo asignación:
Solicitante: | Yolanda Cortes Gil
Proyecto: | TRANS RED 3G NOKIA
Descripción: | Se requiere el diseño deTX del sitio TMX.CAS.Monterrey-2 con (10M)
Fecha de creación: | 2017-08-04 08:31
Empresa: | ZTE
Ingeneiros asignado | GIOVANNY REYES
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast
207264 | T4-Viabilizar y diseñar rutas de transmisión | 1 | 4- Viabilizar y diseñar rutas de transmisión (GDRT), Estaciones:(TMX.CAS.Monterrey-2) | 2017-08-09
207265 | T2-Ordenes de trabajo para canales de transmision | 1 | Ordenes de trabajo para canales de transmisión (GDRT), Estaciones:(TMX.CAS.Monterrey-2) | 2017-08-09

## 41268
OT: | 41268
Consecutivo asignación:
Solicitante: | Yolanda Cortes Gil
Proyecto: | TRANS RED 3G NOKIA
Descripción: | Se requiere diseño para el sitio de HUI.Zuluaga con 30M
Fecha de creación: | 2017-08-03 15:20
Empresa: | ZTE
Ingeneiros asignado | GIOVANNY REYES
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast
207067 | T2-Ordenes de trabajo para canales de transmision | 1 | - Ordenes de trabajo para canales de transmisión (GDRT), Estaciones:(HUI.Zuluaga) | 2017-08-15
207068 | T4-Viabilizar y diseñar rutas de transmisión | 1 | Viabilizar y diseñar rutas de transmisión (GDRT), Estaciones:(HUI.Zuluaga) | 2017-08-15

## 41275
OT: | 41275
Consecutivo asignación:
Solicitante: | Carlos Andres Tovar Piraban
Proyecto: | SINCRONISMO
Descripción: | Asignaciones sesiones sincronismo APs 4G BOG.Plaza Claro
Fecha de creación: | 2017-08-03 17:38
Empresa: | ZTE
Ingeneiros asignado | MIGUEL MORENO
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast
207124 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -1) | 2017-08-10
207125 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -2) | 2017-08-10
207126 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -3) | 2017-08-10
207127 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -4) | 2017-08-10
207128 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -5) | 2017-08-10
207129 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -6) | 2017-08-10
207130 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -7) | 2017-08-10
207131 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -8) | 2017-08-10
207132 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -9) | 2017-08-10
207133 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -10) | 2017-08-10
207134 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -11) | 2017-08-10
207135 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -12) | 2017-08-10
207136 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -13) | 2017-08-10
207137 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -14) | 2017-08-10
207138 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -15) | 2017-08-10
207139 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -16) | 2017-08-10
207140 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -17) | 2017-08-10
207141 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -18) | 2017-08-10
207142 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -19) | 2017-08-10
207143 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -20) | 2017-08-10
207144 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -21) | 2017-08-10
207145 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -22) | 2017-08-10
207146 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -23) | 2017-08-10
207147 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -24) | 2017-08-10
207148 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -25) | 2017-08-10
207149 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -26) | 2017-08-10
207150 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -27) | 2017-08-10
207151 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -28) | 2017-08-10
207152 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -29) | 2017-08-10
207153 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -30) | 2017-08-10
207154 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -31) | 2017-08-10
207155 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -32) | 2017-08-10
207156 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -33) | 2017-08-10
207157 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -34) | 2017-08-10
207158 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -35) | 2017-08-10
207159 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -36) | 2017-08-10
207160 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -37) | 2017-08-10
207161 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -38) | 2017-08-10
207162 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -39) | 2017-08-10
207163 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -40) | 2017-08-10
207164 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -41) | 2017-08-10
207165 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -42) | 2017-08-10
207166 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -43) | 2017-08-10
207167 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -44) | 2017-08-10
207168 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -45) | 2017-08-10
207169 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -46) | 2017-08-10
207170 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -47) | 2017-08-10
207171 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -48) | 2017-08-10
207172 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -49) | 2017-08-10
207173 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -50) | 2017-08-10
207174 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -51) | 2017-08-10
207175 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -52) | 2017-08-10
207176 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -53) | 2017-08-10
207177 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -54) | 2017-08-10
207178 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -55) | 2017-08-10
207179 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -56) | 2017-08-10
207180 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -57) | 2017-08-10
207181 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -58) | 2017-08-10
207182 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -59) | 2017-08-10
207183 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -60) | 2017-08-10
207184 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -61) | 2017-08-10
207185 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -62) | 2017-08-10
207186 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -63) | 2017-08-10
207187 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -64) | 2017-08-10
207188 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -65) | 2017-08-10
207189 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -66) | 2017-08-10
207190 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -67) | 2017-08-10
207191 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -68) | 2017-08-10
207192 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -69) | 2017-08-10
207193 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -70) | 2017-08-10
207194 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -71) | 2017-08-10
207195 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -72) | 2017-08-10
207196 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -73) | 2017-08-10
207197 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -74) | 2017-08-10
207198 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -75) | 2017-08-10
207199 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -76) | 2017-08-10
207200 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -77) | 2017-08-10
207201 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -78) | 2017-08-10
207202 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -79) | 2017-08-10
207203 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -80) | 2017-08-10
207204 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -81) | 2017-08-10
207205 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -82) | 2017-08-10
207206 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -83) | 2017-08-10
207207 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -84) | 2017-08-10
207208 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -85) | 2017-08-10
207209 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -86) | 2017-08-10
207210 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -87) | 2017-08-10
207211 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -88) | 2017-08-10
207212 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -89) | 2017-08-10
207213 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -90) | 2017-08-10
207214 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -91) | 2017-08-10
207215 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -92) | 2017-08-10
207216 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -93) | 2017-08-10
207217 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -94) | 2017-08-10
207218 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -95) | 2017-08-10
207219 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -96) | 2017-08-10
207220 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -97) | 2017-08-10
207221 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -98) | 2017-08-10
207222 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -99) | 2017-08-10
207223 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -100) | 2017-08-10
207224 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -101) | 2017-08-10
207225 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -102) | 2017-08-10
207226 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -103) | 2017-08-10
207227 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -104) | 2017-08-10
207228 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -105) | 2017-08-10
207229 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -106) | 2017-08-10
207230 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -107) | 2017-08-10
207231 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -108) | 2017-08-10
207232 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -109) | 2017-08-10
207233 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -110) | 2017-08-10
207234 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -111) | 2017-08-10
207235 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -112) | 2017-08-10
207236 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -113) | 2017-08-10
207237 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -114) | 2017-08-10
207238 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -115) | 2017-08-10
207239 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -116) | 2017-08-10
207240 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -117) | 2017-08-10
207241 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -118) | 2017-08-10
207242 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -119) | 2017-08-10
207243 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -120) | 2017-08-10
207244 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -121) | 2017-08-10
207245 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -122) | 2017-08-10
207246 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -123) | 2017-08-10
207247 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -124) | 2017-08-10
207248 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -125) | 2017-08-10
207249 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -126) | 2017-08-10
207250 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -127) | 2017-08-10
207251 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -128) | 2017-08-10
207252 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -129) | 2017-08-10
207253 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -130) | 2017-08-10
207254 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -131) | 2017-08-10
207255 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -132) | 2017-08-10
207256 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -133) | 2017-08-10
207257 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -134) | 2017-08-10
207258 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -135) | 2017-08-10
207259 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -136) | 2017-08-10
207260 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -137) | 2017-08-10
207261 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -138) | 2017-08-10
207262 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -139) | 2017-08-10
207263 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | Planeación y asignación sesión de sincronismo 4G, Estaciones:(BOG.PLAZA CLARO / LTE -140) | 2017-08-10

## 41270
OT: | 41270
Consecutivo asignación:
Solicitante: | Oscar Eduardo Otero Flores
Proyecto: | TRANS RED 3G NOKIA
Descripción: | ORDEN 3G OVERLAY
Fecha de creación: | 2017-08-03 16:37
Empresa: | ZTE
Ingeneiros asignado | ANDRES RUBIO
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast
207070 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.San Jorge Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-07
207071 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Restrepo-1 Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-07
207072 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Gustavo Restrepo Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-07
207073 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Contador Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-07
207074 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Corabastos Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-07
207075 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Serranias Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207076 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Restrepo-2 Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207077 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Soatama Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207078 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Centro Industrial N Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207079 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Cabana Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207080 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Boita Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207081 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Alamos-2 Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207082 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Ginebra-2 Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207083 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(SOA.El Sol-2 Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207084 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Ilarco Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207085 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Cedros Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207086 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Chapinero-1 Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207087 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Metropolis Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207088 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Libertador Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207089 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Jerusalen-2 Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207090 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Guacamayas Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207091 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Galerias-1 Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207092 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Caracoli Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207093 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(VCO.Catama Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207094 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(VCO.Camara de Comercio Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207095 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(CHI.Rio Frio Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207096 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Oikos Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207097 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Quinta Paredes-2 Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207098 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Portal Sur Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207099 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Olaya-1 Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207100 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Nueva Britalia Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207101 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Tibana Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207102 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(BOG.Carrera 5 Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207103 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(CHI.Rio Frio-2 Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207104 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(CHI.Colombia Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09
207105 | T1-Ordenes de configuracion de servicios de red de transporte | 1 | REALIZAR DATOS GDRT CRUDO OVERLAY Y SUBIRLOS AL RFTOOLS, Estaciones:(VCO.Bolivar Overlay 2doNodoB1900) | 2017-08-09

## 41273
OT: | 41273
Consecutivo asignación:
Solicitante: | Jorge Anibal Hernandez Rodriguez
Proyecto: | LTE
Descripción: | Se requiere el diseño de las TX LTE de los sitio BOG.Rb Hacienda, BOG.Exito 53-2, BOG.Monserrate, CUN.La Vega-2, FUS.Floresta
Fecha de creación: | 2017-08-03 16:49
Empresa: | ZTE
Ingeneiros asignado | JUAN CARLOS OLMOS
ID Actividad | Tipo de actividad | Cantidad | Descripción | Forecast
207121 | T2-Ordenes de trabajo para canales de transmision | 5 | Ordenes de trabajo para canales de transmision: BOG.Rb Hacienda, BOG.Exito 53-2, BOG.Monserrate, CUN.La Vega-2, FUS.Floresta Elemento: Tx I&I, Estaciones:(BOG.Rb Hacienda, BOG.Exito 53-2, BOG.Monserrate, CUN.La Vega-2, FUS.Floresta) | 2017-08-12
207122 | T4-Viabilizar y diseñar rutas de transmisión | 5 | Viabilizar y diseñar rutas de transmisión: BOG.Rb Hacienda, BOG.Exito 53-2, BOG.Monserrate, CUN.La Vega-2, FUS.Floresta Elemento: Tx I&I, Estaciones:(BOG.Rb Hacienda, BOG.Exito 53-2, BOG.Monserrate, CUN.La Vega-2, FUS.Floresta) | 2017-08-12

## Hoja20
207263