## HistoriaOrden21090916
Fecha Solicitada | Solicitada por | Estado | Tipo | Elemento | Fecha Asignada | Asignada a | Asignada a | Fecha Enviada | Archivo | Obs | Modulo | id | Remedy | Peso Orden | Fecha Facturacion | Mes Facturacion | Fecha Revision | Fecha Crudo | Fecha OTGDRT | Modulo | idBSS | Codigo
2017-09-20 | Elver Armando Vega | bredy camilo | Cambio de Parametros | bredy camilo | 2017-09-20 | David Arevalo Bravo | 2017-09-20 | PYD-ORD-UMTS17-84364 - BOG.Exito Boyaca - Sitio Nuevo UMTS 1900 2doNodo1.xlsx... | actualización Datos GDRT UMTS 1900 2tx | Varios | 87449 | CRQ000001032430 | 0.5 | 2017-09-20 | 2017 septiembre | 2017-09-20 |  |  | Varios | 0 | D1
2017-09-19 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 | CUN.IND Tractocarga P2S2 | 2017-09-19 | David Arevalo Bravo |  | ... | (04/10/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-21051-1 | Plan Expansion | 87435 |  | 2 |  |  |  | 2017-09-20 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-21051-1 | D3
2017-09-19 | Elver Armando Vega | Enviada | Cambio de Parametros | BOG.Exito Boyaca | 2017-09-19 | David Arevalo Bravo | 2017-09-20 | PYD-ORD-UMTS17-84367 - BOG.Exito Boyaca - Sitio Nuevo UMTS 850 2doNodo1.xlsx... | corrección parámetros Gdrt | Varios | 87434 | CRQ000001032429 | 0.5 | 2017-09-20 | 2017 septiembre | 2017-09-20 |  |  | Varios | 0 | D1
2017-09-19 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 | CUN.IND Tractocarga P2S1 | 2017-09-19 | David Arevalo Bravo |  | ... | (04/10/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20992-1 | Plan Expansion | 87432 |  | 2 |  |  |  | 2017-09-20 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20992-1 | D3
2017-09-19 | John Edison Muñoz Arcos | Enviada | Cambio de Parametros | YOP.Colina | 2017-09-19 | David Arevalo Bravo | 2017-09-20 | PYD-ORD-GSM17-84165 - YOP.Colina - Sitio Nuevo GSM1.xlsx... | MODIFICACION DE DATAFILL GSM POR ET ASIGNADAS | Varios | 87431 | CRQ000001031981 | 0.5 | 2017-09-20 | 2017 septiembre | 2017-09-20 |  |  | Varios | 0 | D1
2017-09-19 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 | CUN.IND Tractocarga P1 | 2017-09-19 | David Arevalo Bravo |  | ... | (04/10/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20932-1 | Plan Expansion | 87429 |  | 2 |  |  |  | 2017-09-20 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20932-1 | D3
2017-08-19 | Fabio Andres Pardo Guzman | Cancelada | Cancelada | BOG.IND Plaza Claro |  |  | 2017-09-21 | Cancelada por Vencimiento... | (12/07/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 nodo8 RF-PE-17637-1 | Plan Expansion | 87423 |  | 0.5 | 2017-09-21 | 2017 septiembre | 2017-09-21 |  |  | Plan Expansion | UMTS 1900 nodo8 RF-PE-17637-1 | D1
2017-08-19 | Fabio Andres Pardo Guzman | Cancelada | bredy camilo | BOG.IND Plaza Claro |  |  | 2017-09-21 | Cancelada por Vencimiento... | (12/07/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 nodo7 RF-PE-17637-1 | Plan Expansion | 87422 |  | 0.5 | 2017-09-21 | 2017 septiembre | 2017-09-21 |  |  | Plan Expansion | UMTS 1900 nodo7 RF-PE-17637-1 | D1
2017-09-19 | Esneider Valbuena | Enviada | Eliminacion Elemento | CUN.IND Cancay Dragad:P1 | 2017-09-19 | David Arevalo Bravo | 2017-09-20 | PYD-ORD-UMTS17-87412 - CUN.IND Cancay Dragad P1 - Eliminacion UMTS.xlsx... | Eliminación total de sitio y retiro de equipos:Sectores CUN.IND Cancay Dragad:P1_I y CUN.IND Cancay Dragad:P1_O | Varios | 87412 | CHG4035 | 1 | 2017-09-20 | 2017 septiembre | 2017-09-20 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-19 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Modificacion LAC | BSC11MED | 2017-09-19 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-19 | PYD-ORD-GSM17-87411- BSC11MED Creacion de LAC NLAC.xlsx... | Creación LAC NLAC para BSC11MED | Varios | 87411 | CRQ000001033123 | 1 | 2017-09-19 | 2017 septiembre | 2017-09-19 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-18 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 850 | FUS.Florida | 2017-09-18 | David Arevalo Bravo |  | ... | (03/10/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 850 RF-PE-9046-11 | Plan Expansion | 87403 |  | 2.5 |  |  |  | 2017-09-20 |  | Plan Expansion | UMTS 850 RF-PE-9046-11 | D4
2017-09-18 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 | FUS.Florida | 2017-09-18 | David Arevalo Bravo |  | ... | (03/10/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-9046-11 | Plan Expansion | 87402 |  | 2 |  |  |  | 2017-09-20 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-9046-11 | D3
2017-09-18 | Rodolfo Hernandez | Enviada | Eliminacion Elemento | BOG.TMP PLAZA BOLIVAR | 2017-09-18 | David Arevalo Bravo | 2017-09-19 | PYD-ORD-LTE17-87400 - BOG.TMP PLAZA BOLIVAR - Eliminacion LTE.xlsx... | Eliminacion de sitio y sectores de sitio temporal BOG.TMP PLAZA BOLIVAR, por desmonte - sitio para la Visita SS Francisco. | Varios | 87400 | CRQ000001033131 | 1 | 2017-09-19 | 2017 septiembre | 2017-09-19 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-18 | Rodolfo Hernandez | Enviada | Eliminacion Elemento | BOG.TMP PLAZA BOLIVAR | 2017-09-18 | David Arevalo Bravo | 2017-09-19 | PYD-ORD-UMTS17-87399 - BOG.TMP PLAZA BOLIVAR - Eliminacion UMTS.xlsx... | Eliminacion de sitio y sectores UMTS del sitio BOG.TMP PLAZA BOLIVAR por desmonte - sitio temporal Visita SS Papa Francisco | Varios | 87399 | CHG3953 | 1 | 2017-09-19 | 2017 septiembre | 2017-09-19 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-18 | Fabio Andres Pardo Guzman | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.IND CC SALITRE | 2017-09-18 | David Arevalo Bravo |  | ... | (18/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-4448-1 | Plan Expansion | 87391 |  | 2 |  |  |  | 2017-09-20 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-4448-1 | D3
2017-09-15 | Juan Manuel Mendez | Enviada | Eliminacion Elemento | BOG.Tmp La Magdalena-3:P1 | 2017-09-15 | David Arevalo Bravo | 2017-09-19 | PYD-ORD-UMTS17-87349 - BOG.Tmp La Magdalena-3P1 - Eliminacion UMTS.xlsx... | Eliminación de elemento temporal. | Varios | 87349 | CHG3948 | 1 | 2017-09-19 | 2017 septiembre | 2017-09-19 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-14 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Modificacion LAC | MSSPER01 | 2017-09-14 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-14 | PYD-ORD-UMTS17-87332--MSSPER01 creacion NLACs.xlsx... | Creaci?n de NLAC MSSPER01 | Varios | 87332 | CRQ000001032724 | 1 | 2017-09-14 | 2017 septiembre | 2017-09-14 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-14 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Modificacion LAC | MSSMGA01 | 2017-09-14 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-14 | PYD-ORD-UMTS17-87331--MSSMGA01 creacion NLACs.xlsx... | Creaci?n de NLAC MSSMGA01 | Varios | 87331 | CRQ000001032724 | 1 | 2017-09-14 | 2017 septiembre | 2017-09-14 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-14 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Modificacion LAC | MSS03PER | 2017-09-14 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-14 | PYD-ORD-UMTS17-87330--MSS03PER creacion NLACs.xlsx... | Creaci?n de NLAC MSS03PER | Varios | 87330 | CRQ000001032724 | 1 | 2017-09-14 | 2017 septiembre | 2017-09-14 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-14 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Modificacion LAC | MSS01PER | 2017-09-14 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-14 | PYD-ORD-UMTS17-87329-- creacion NLACs.xlsx... | Creación de NLAC | Varios | 87329 | CRQ000001032724 | 1 | 2017-09-14 | 2017 septiembre | 2017-09-14 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-14 | Elver Armando Vega | Elaboracion Crudo | Cambio de Parametros | BOG.Calle 26:P2 | 2017-09-14 | David Arevalo Bravo |  | ... | Corrección direcciones IP | Varios | 87322 |  | 0.5 | [5 empty] | Varios | 0 | D1
2017-09-14 | Harold Johanny Nino Patino | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 | YOP.IND Cosechar | 2017-09-14 | David Arevalo Bravo |  | ... | (29/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-19252-1 | Plan Expansion | 87315 |  | 2 |  |  |  | 2017-09-15 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-19252-1 | D3
2017-09-13 | Rodolfo Jose Martinez | Enviada | Eliminacion Elemento | VCO.Temp Misa Campal | 2017-09-13 | David Arevalo Bravo | 2017-09-15 | PYD-ORD-LTE17-87250 - VCO.Temp Misa Campal - Eliminacion LTE.xlsx... | Por favor eliminar todos los elementos del sitio VCO.Temp Misa Campal (UMTS y LTE).Sitio temporal creado por visita papal. | Varios | 87250 | CRQ000001032757 | 1 | 2017-09-15 | 2017 septiembre | 2017-09-15 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-13 | Rodolfo Jose Martinez | Enviada | Eliminacion Elemento | VCO.Temp Misa Campal | 2017-09-13 | David Arevalo Bravo | 2017-09-15 | PYD-ORD-UMTS17-87249 - VCO.Temp Misa Campal - Eliminacion UMTS1900.xlsx... | Por favor eliminar todos los elementos del sitio VCO.Temp Misa Campal (UMTS y LTE).Sitio temporal creado por visita papal. | Varios | 87249 | CHG3870 | 1 | 2017-09-15 | 2017 septiembre | 2017-09-15 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-13 | Rodolfo Jose Martinez | Enviada | Eliminacion Elemento | VCO.Catama-3 | 2017-09-13 | David Arevalo Bravo | 2017-09-15 | PYD-ORD-UMTS17-87248 - VCO.Catama-3 - Eliminacion Sitio Completo.xlsx... | Por favor su colaboración eliminando los sectores UMTS ( Z,Y3,U,Y4,V,Y5,L,R,M,S,N,T,K,Q,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4) | Varios | 87248 | CHG3875 | 1 | 2017-09-15 | 2017 septiembre | 2017-09-15 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-13 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.IND Logytech | 2017-09-13 | David Arevalo Bravo |  | ... | (28/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20128-1 | Plan Expansion | 87209 |  | 2 |  |  |  | 2017-09-15 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20128-1 | D3
2017-09-13 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 | CUN.IND Acerias Ubala | 2017-09-13 | David Arevalo Bravo |  | ... | (28/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20215-1 | Plan Expansion | 87207 |  | 2 |  |  |  | 2017-09-15 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20215-1 | D3
2017-09-12 | Juan Carlos Leon Sanchez | Elaboracion Crudo | Liberacion de Recursos | RNC15TRI | 2017-09-12 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Liberaci?n de recursos Rehoming de la RNC02TOB a RNC15TRI sesi?n unica | Varios | 87180 |  | 1 | [5 empty] | Varios | 0 | D2
2017-09-12 | Juan Carlos Leon Sanchez | Elaboracion Crudo | Revision KPI | RNC15TRI | 2017-09-12 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming de la RNC02TOB a RNC15TRI sesión unica | Dimensionamiento | 87179 |  | 1 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-12 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Rehoming | RNC15TRI | 2017-09-12 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-13 | PYD-ORD-UMTS17-87178 REHOMING RNC02TOB A RNC15TRI SESION UNICA_Creacion_MC.XLSX... | Rehoming de la RNC02TOB a RNC15TRI sesión unica | Dimensionamiento | 87178 | CHG3602 | 1 | 2017-09-13 | 2017 septiembre | 2017-09-13 |  |  | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-12 | Juan Carlos Leon Sanchez | Elaboracion Crudo | Revision Rehoming | RNC15TRI | 2017-09-12 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming de la RNC02TOB a RNC15TRI sesión unica | Dimensionamiento | 87177 |  | 2 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D3
2017-09-12 | Harold Johanny Nino Patino | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 nodo9 | BOG.IND Campin | 2017-09-12 | David Arevalo Bravo |  | ... | (29/09/2017 ) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 nodo9 RF-PE-13503-3 | Plan Expansion | 87171 | [5 empty] | 2017-09-13 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 nodo9 RF-PE-13503-3
2017-09-12 | Harold Johanny Nino Patino | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 nodo8 | BOG.IND Campin | 2017-09-12 | David Arevalo Bravo |  | ... | (29/09/2017 ) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 nodo8 RF-PE-13503-3 | Plan Expansion | 87170 | [5 empty] | 2017-09-13 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 nodo8 RF-PE-13503-3
2017-09-12 | Harold Johanny Nino Patino | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 nodo7 | BOG.IND Campin | 2017-09-12 | David Arevalo Bravo |  | ... | (29/09/2017 ) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 nodo7 RF-PE-13503-3 | Plan Expansion | 87169 | [5 empty] | 2017-09-13 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 nodo7 RF-PE-13503-3
2017-09-12 | Harold Johanny Nino Patino | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 nodo6 | BOG.IND Campin | 2017-09-12 | David Arevalo Bravo |  | ... | (29/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 nodo6 RF-PE-13503-3 | Plan Expansion | 87168 | [5 empty] | 2017-09-13 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 nodo6 RF-PE-13503-3
2017-09-11 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo GSM | CAS.El Duya | 2017-09-12 | David Arevalo Bravo | 2017-09-15 | PYD-ORD-GSM17-87146 - CAS.El Duya - Sitio Nuevo GSM.xlsx... | (26/09/2017) Datafill Sitio Nuevo GSM RF-PE-19088-1 | Plan Expansion | 87146 | CRQ000001032790 | 3 | 2017-09-15 | 2017 septiembre | 2017-09-15 |  |  | Plan Expansion | GSM RF-PE-19088-1 | D5
2017-09-11 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo GSM | VCH.Puerto Oriente | 2017-09-12 | David Arevalo Bravo | 2017-09-15 | PYD-ORD-GSM17-87145 - VCH.Puerto Oriente - Sitio Nuevo GSM.xlsx... | (26/09/2017) Datafill Sitio Nuevo GSM RF-PE-19093-1 | Plan Expansion | 87145 | CRQ000001032750 | 3 | 2017-09-15 | 2017 septiembre | 2017-09-15 |  | 2017-09-11 | Plan Expansion | GSM RF-PE-19093-1 | D5
2017-09-11 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo GSM | VCH.San Jose de Ocune | 2017-09-12 | David Arevalo Bravo | 2017-09-15 | PYD-ORD-GSM17-87144 - VCH.San Jose de Ocune - Sitio Nuevo GSM..xlsx... | (26/09/2017) Datafill Sitio Nuevo GSM RF-PE-19091-1 | Plan Expansion | 87144 | CRQ000001032752 | 3 | 2017-09-15 | 2017 septiembre | 2017-09-15 |  | 2017-09-11 | Plan Expansion | GSM RF-PE-19091-1 | D5
2017-09-11 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo GSM | VCH.El Progreso | 2017-09-12 | David Arevalo Bravo | 2017-09-15 | PYD-ORD-GSM17-87143 - VCH.El Progreso - Sitio Nuevo GSM.xlsx... | (26/09/2017) Datafill Sitio Nuevo GSM RF-PE-19092-3 | Plan Expansion | 87143 | CRQ000001032749 | 3 | 2017-09-15 | 2017 septiembre | 2017-09-15 |  | 2017-09-11 | Plan Expansion | GSM RF-PE-19092-3 | D5
2017-09-11 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Liberacion de Recursos | BSC08VEN | 2017-09-11 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Liberaci?n de recursos Rehoming de la BSC04ARA a BSC08VEN Sesi?n 3 | Varios | 87139 |  | 1 | [5 empty] | Varios | 0 | D2
2017-09-11 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision KPI | BSC08VEN | 2017-09-11 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming de la BSC04ARA a BSC08VEN Sesi?n 3 | Dimensionamiento | 87138 |  | 1 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-11 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Rehoming | BSC08VEN | 2017-09-11 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-14 | PYD-ORD-GSM17-87137- Rehoming de la BSC04ARA a BSC08VEN Sesión 3.xlsx... | Rehoming de la BSC04ARA a BSC08VEN Sesi?n 3 | Dimensionamiento | 87137 | CRQ000001032711 | 1 | 2017-09-14 | 2017 septiembre | 2017-09-14 |  |  | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-11 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision Rehoming | BSC08VEN | 2017-09-11 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming de la BSC04ARA a BSC08VEN Sesi?n 3 | Dimensionamiento | 87136 |  | 2 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D3
2017-09-11 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Liberacion de Recursos | BSC08VEN | 2017-09-11 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Liberaci?n de recursos Rehoming de la BSC04ARA a BSC08VEN Sesi?n 2 | Varios | 87135 |  | 1 | [5 empty] | Varios | 0 | D2
2017-09-11 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision KPI | BSC08VEN | 2017-09-11 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming de la BSC04ARA a BSC08VEN Sesi?n 2 | Dimensionamiento | 87134 |  | 1 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-11 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Rehoming | BSC08VEN | 2017-09-11 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-14 | PYD-ORD-GSM17-87133- Rehoming de la BSC04ARA a BSC08VEN Sesión 2.xlsx... | Rehoming de la BSC04ARA a BSC08VEN Sesi?n 2 | Dimensionamiento | 87133 | CRQ000001032704 | 1 | 2017-09-14 | 2017 septiembre | 2017-09-14 |  |  | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-11 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision Rehoming | BSC08VEN | 2017-09-11 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming de la BSC04ARA a BSC08VEN Sesi?n 2 | Dimensionamiento | 87132 |  | 2 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D3
2017-09-11 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Liberacion de Recursos | BSC04FON | 2017-09-11 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Liberaci?n de recursos Rehoming de la BSC04ARA a BSC04FON Sesi?n 1 | Varios | 87131 |  | 1 | [5 empty] | Varios | 0 | D2
2017-09-11 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision KPI | BSC04FON | 2017-09-11 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming de la BSC04ARA a BSC04FON Sesión 1 | Dimensionamiento | 87130 |  | 1 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-11 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Rehoming | BSC04FON | 2017-09-11 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-11 | PYD-ORD-GSM17-87129- Rehoming de la BSC04ARA a BSC04FON SESION 11.xlsx... | Rehoming de la BSC04ARA a BSC04FON Sesión 1 | Dimensionamiento | 87129 | CRQ000001032436 | 1 | 2017-09-11 | 2017 septiembre | 2017-09-11 |  |  | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-11 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision Rehoming | BSC04FON | 2017-09-11 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming de la BSC04ARA a BSC04FON Sesión 1 | Dimensionamiento | 87128 |  | 2 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D3
2017-09-11 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Modificacion LAC | BSC04PER | 2017-09-11 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-11 | PYD-ORD-GSM17-87125- BSC04PER Creacion de LAC RAC.xlsx... | Creación de LAC a la BSC04PER | Varios | 87125 | CRQ000001032420 | 1 | 2017-09-11 | 2017 septiembre | 2017-09-11 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-08 | Helver Chaparro | Enviada | Modernizacion | BOG.Pte Aereo-2 | 2017-09-08 | David Arevalo Bravo | 2017-09-08 | PYD-ORD-GSM17-86990 - BOG.Pte Aereo-2 - Modernizacion.xlsx... | (08/09/2017) Datafill Modernizacion Multiradio RF-MOD-5908 | Modernizacion | 86990 | CRQ000001032331 | 1 | 2017-09-08 | 2017 septiembre | 2017-09-08 |  |  | Modernizacion | 5908 | D2
2017-09-08 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Lago 84 ALT1 | 2017-09-08 | David Arevalo Bravo |  | ... | (23/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20653-1 | Plan Expansion | 86984 |  | 2 |  |  |  | 2017-09-11 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20653-1 | D3
2017-09-08 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Lago 79 ALT1 | 2017-09-08 | David Arevalo Bravo |  | ... | (23/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20649-1 | Plan Expansion | 86982 |  | 2 |  |  |  | 2017-09-11 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20649-1 | D3
2017-09-08 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Lago 77 ALT1 | 2017-09-08 | David Arevalo Bravo |  | ... | (23/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20650-1 | Plan Expansion | 86980 |  | 2 |  |  |  | 2017-09-11 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20650-1 | D3
2017-09-08 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 850 | SAN.Rb Estadio Oneil | 2017-09-08 | David Arevalo Bravo | 2017-09-08 | PYD-ORD-UMTS17-86979 - SAN.Rb Estadio Oneil - Sitio Nuevo HUAWEI UMTS 850.xlsx... | (08/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 850 RF-PE-18112-1 | Plan Expansion | 86979 | CRQ000001032323 | 2.5 | 2017-09-08 | 2017 septiembre | 2017-09-08 |  |  | Plan Expansion | UMTS 850 RF-PE-18112-1 | D4
2017-09-08 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 | SAN.Rb Estadio Oneil | 2017-09-08 | David Arevalo Bravo | 2017-09-08 | PYD-ORD-UMTS17-86978 - SAN.Rb Estadio Oneil - Sitio Nuevo HUAWEI UMTS 1900.xlsx... | (08/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-18112-1 | Plan Expansion | 86978 | CRQ000001032324 | 2 | 2017-09-08 | 2017 septiembre | 2017-09-08 |  |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-18112-1 | D3
2017-09-07 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Enviada | Cambio de Parametros | MET.Aeropuerto Apiay | 2017-09-07 | David Arevalo Bravo | 2017-09-07 | PYD-ORD-GSM17-86036 - MET.Aeropuerto Apiay - Sitio Nuevo GSM1.xlsx... | Se solicita la actualización del DF de GSM, por cambio de ET 366 por la ET 257 | Varios | 86956 | CRQ000001031836 | 0.5 | 2017-09-07 | 2017 septiembre | 2017-09-07 |  |  | Varios | 0 | D1
2017-09-07 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision KPI | RNC02ING | 2017-09-07 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming de la RNC02CAL a RNC02ING sesi?n 2 | Dimensionamiento | 86953 |  | 1 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-07 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Rehoming | RNC02ING | 2017-09-07 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-07 | PYD-ORD-GSM17-86952-REHOMING RNC02CAL A RNC02ING CREACION SESION 2.xlsx... | Rehoming de la RNC02CAL a RNC02ING sesi?n 2 | Dimensionamiento | 86952 | CHG3458 | 1 | 2017-09-07 | 2017 septiembre | 2017-09-07 |  |  | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-07 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Revision Rehoming | RNC02ING | 2017-09-07 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-15 | PYD-ORD-GSM17-86951-revision de parametros REHOMING RNC02CAL A RNC02ING CREACION SESION 2.xlsx... | Rehoming de la RNC02CAL a RNC02ING sesi?n 2 | Dimensionamiento | 86951 |  | 2 | 2017-09-15 | 2017 septiembre | 2017-09-15 |  |  | Dimensionamiento | 0 | D3
2017-09-07 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Liberacion de Recursos | RNC02ING | 2017-09-07 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-15 | PYD-ORD-GSM17-86950-REHOMING RNC02CAL A RNC02ING ELIMINACION SESION 2.xlsx... | Liberaci?n de recursos Rehoming de la RNC02CAL a RNC02ING sesi?n 2 | Varios | 86950 | CHG3878 | 1 | 2017-09-15 | 2017 septiembre | 2017-09-15 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-07 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Liberacion de Recursos | RNC02ING | 2017-09-07 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-14 | PYD-ORD-GSM17-86949-REHOMING RNC02CAL A RNC02ING ELIMINACION SESION 1.xlsx... | Liberaci?n de recursos Rehoming de la RNC02CAL a RNC02ING sesi?n unica | Varios | 86949 | CHG3700 | 1 | 2017-09-14 | 2017 septiembre | 2017-09-14 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-07 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision KPI | RNC02ING | 2017-09-07 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming de la RNC02CAL a RNC02ING sesión unica | Dimensionamiento | 86948 |  | 1 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-07 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Rehoming | RNC02ING | 2017-09-07 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-07 | PYD-ORD-GSM17-86947-REHOMING RNC02CAL A RNC02ING CREACION SESION 1.xlsx... | Rehoming de la RNC02CAL a RNC02ING sesión unica | Dimensionamiento | 86947 | CHG3455 | 1 | 2017-09-07 | 2017 septiembre | 2017-09-07 |  |  | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-07 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Revision Rehoming | RNC02ING | 2017-09-07 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-14 | PYD-ORD-GSM17-86946-REVISION DE PARAMETROS REHOMING RNC02CAL A RNC02ING CREACION SESION 1.xlsx... | Rehoming de la RNC02CAL a RNC02ING sesión unica | Dimensionamiento | 86946 |  | 2 | 2017-09-14 | 2017 septiembre | 2017-09-14 |  |  | Dimensionamiento | 0 | D3
2017-09-07 | Fabio Andres Pardo Guzman | Elaboracion Crudo | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.IND CAV Felicidad CF | 2017-09-07 | David Arevalo Bravo |  | ... | (07/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20959-1 | Plan Expansion | 86945 |  | 2 | [5 empty] | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20959-1 | D3
2017-09-07 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 850 | BOG.Antonio Galan | 2017-09-07 | David Arevalo Bravo |  | ... | (22/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 850 RF-PE-373-16 | Plan Expansion | 86943 |  | 2.5 |  |  |  | 2017-09-08 |  | Plan Expansion | UMTS 850 RF-PE-373-16 | D4
2017-09-07 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Antonio Galan | 2017-09-07 | David Arevalo Bravo |  | ... | (22/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-373-16 | Plan Expansion | 86942 |  | 2 |  |  |  | 2017-09-08 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-373-16 | D3
2017-09-07 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo GSM | BOG.Antonio Galan | 2017-09-07 | David Arevalo Bravo | 2017-09-12 | PYD-ORD-GSM17-86941 - BOG.Antonio Galan - Sitio Nuevo GSM.xlsx... | (22/09/2017) Datafill Sitio Nuevo GSM RF-PE-373-16 | Plan Expansion | 86941 | CRQ000001032533 | 3 | 2017-09-12 | 2017 septiembre | 2017-09-12 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | Plan Expansion | GSM RF-PE-373-16 | D5
2017-09-07 | Juan Manuel Mendez | Enviada | Cambio de Parametros | BOG.Quinta Paredes | 2017-09-07 | David Arevalo Bravo | 2017-09-07 | BOG.Quinta Paredes Eliminacion Sectores.xlsx... | Cambio de parámetros, actualizar DF. Contactar a Helver Chaparro CLARO | Varios | 86940 | CHG3447 | 0.5 | 2017-09-07 | 2017 septiembre | 2017-09-07 |  |  | Varios | 0 | D1
2017-09-06 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Enviada | Cambio de Parametros | VCO.Parque Malocas | 2017-09-06 | David Arevalo Bravo | 2017-09-07 | PYD-ORD-GSM17-85997 - VCO.Parque Malocas - Sitio Nuevo GSM1.xlsx... | Se solicita Actualización de DF de GSM , por cambio de ET. | Varios | 86935 | CRQ000001031835 | 0.5 | 2017-09-07 | 2017 septiembre | 2017-09-07 |  |  | Varios | 0 | D1
2017-09-06 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 850 | FAC.Santa ISabel | 2017-09-06 | David Arevalo Bravo |  | ... | (21/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 850 RF-PE-18566-3 | Plan Expansion | 86829 |  | 2.5 |  |  |  | 2017-09-08 |  | Plan Expansion | UMTS 850 RF-PE-18566-3 | D4
2017-09-06 | Implementacion | Elaboracion OTGDRT | Sitio Nuevo UMTS 1900 | FAC.Santa ISabel | 2017-09-06 | David Arevalo Bravo |  | ... | (21/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-18566-3 | Plan Expansion | 86828 |  | 2 |  |  |  | 2017-09-08 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-18566-3 | D3
2017-09-06 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Liberacion de Recursos | BSC04CAR | 2017-09-06 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Liberaci?n de recursos Rehoming de la BSC01CAR a BSC11CAR Sesi?n 3 | Varios | 86815 |  | 1 | [5 empty] | Varios | 0 | D2
2017-09-06 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision KPI | BSC04CAR | 2017-09-06 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming de la BSC01CAR a BSC11CAR Sesi?n 3 | Dimensionamiento | 86814 |  | 1 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-06 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Rehoming | BSC04CAR | 2017-09-06 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-07 | PYD-ORD-GSM17-86813- Rehoming 2G BSC01CAR a BSC11CAR SESION 3.xlsx... | Rehoming de la BSC01CAR a BSC11CAR Sesi?n 3 | Dimensionamiento | 86813 | CRQ000001032280 | 1 | 2017-09-07 | 2017 septiembre | 2017-09-07 |  |  | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-06 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision Rehoming | BSC04CAR | 2017-09-06 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming de la BSC01CAR a BSC11CAR Sesi?n 3 | Dimensionamiento | 86812 |  | 2 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D3
2017-09-06 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Liberacion de Recursos | BSC04CAR | 2017-09-06 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Liberaci?n de recursos Rehoming de la BSC01CAR a BSC04CAR y BSC11CAR Sesi?n 2 | Varios | 86811 |  | 1 | [5 empty] | Varios | 0 | D2
2017-09-06 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision KPI | BSC04CAR | 2017-09-06 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Liberaci?n de Rehoming de la BSC01CAR a BSC04CAR y BSC11CAR Sesi?n 2 | Dimensionamiento | 86810 |  | 1 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-06 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Rehoming | BSC04CAR | 2017-09-06 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-07 | PYD-ORD-GSM17-86809- Rehoming 2G BSC01CAR a BSC04CAR Y BSC11CAR SESION 2.xlsx... | Liberaci?n de Rehoming de la BSC01CAR a BSC04CAR y BSC11CAR Sesi?n 2 | Dimensionamiento | 86809 | CRQ000001032276 | 1 | 2017-09-07 | 2017 septiembre | 2017-09-07 |  |  | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-06 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision Rehoming | BSC04CAR | 2017-09-06 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Liberaci?n de Rehoming de la BSC01CAR a BSC04CAR y BSC11CAR Sesi?n 2 | Dimensionamiento | 86808 |  | 2 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D3
2017-09-06 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Eliminacion Elemento | BSC04CAR | 2017-09-06 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-18 | PYD-ORD-GSM17-86807- Rehoming 2G BSC01CAR a BSC04CAR SESION 1 ELIMINACION.xlsx... | Liberaci?n de recursos Rehoming de la BSC01CAR a BSC04CAR Sesi?n 1 | Varios | 86807 | CRQ000001033094 | 1 | 2017-09-18 | 2017 septiembre | 2017-09-18 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-06 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision KPI | BSC04CAR | 2017-09-06 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming de la BSC01CAR a BSC04CAR Sesión 1 | Dimensionamiento | 86806 |  | 1 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-06 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Rehoming | BSC04CAR | 2017-09-06 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-06 | PYD-ORD-GSM17-86805- Rehoming 2G BSC01CAR a BSC04CAR SESION 1.xlsx... | Rehoming de la BSC01CAR a BSC04CAR Sesión 1 | Dimensionamiento | 86805 | CRQ000001032216 | 1 | 2017-09-06 | 2017 septiembre | 2017-09-06 |  |  | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-06 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Revision Rehoming | BSC04CAR | 2017-09-06 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-18 | PYD-ORD-GSM17-86804-revision de parametros Rehoming 2G BSC01CAR a BSC04CAR SESION 1.xlsx... | Rehoming de la BSC01CAR a BSC04CAR Sesión 1 | Dimensionamiento | 86804 |  | 2 | 2017-09-18 | 2017 septiembre | 2017-09-18 |  |  | Dimensionamiento | 0 | D3
2017-09-05 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Liberacion de Recursos | BSC12VEN | 2017-09-05 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Liberaci?n de recursos Rehoming BOG.Juan Rey-2 a la BSC12VEN | Varios | 86700 |  | 1 | [5 empty] | Varios | 0 | D2
2017-09-05 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision KPI | BSC12VEN | 2017-09-05 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming BOG.Juan Rey-2 a la BSC12VEN | Dimensionamiento | 86699 |  | 1 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-05 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Rehoming | BSC12VEN | 2017-09-05 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming BOG.Juan Rey-2 a la BSC12VEN | Dimensionamiento | 86698 |  | 1 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D2
2017-09-05 | Juan Carlos Leon Sanchez | Por solicitar ET | Revision Rehoming | BSC12VEN | 2017-09-05 | Sandra Paola Varon Garcia |  | ... | Rehoming BOG.Juan Rey-2 a la BSC12VEN | Dimensionamiento | 86697 |  | 2 | [5 empty] | Dimensionamiento | 0 | D3
2017-09-05 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Enviada | Cambio de Parametros | VCO.Americas-2 | 2017-09-05 | David Arevalo Bravo | 2017-09-07 | PYD-ORD-GSM17-85861 - VCO.Americas-2 - Sitio Nuevo GSM1.xlsx... | Se solicita la Actualizacion del DF de GSM por cambio de la ET 273 por la ET 257. | Varios | 86679 | CRQ000001030884 | 0.5 | 2017-09-07 | 2017 septiembre | 2017-09-07 |  |  | Varios | 0 | D1
2017-09-05 | Miguel Angel Castañeda Suarez | Enviada | Eliminacion Elemento | CUN.IND VP El Tiempo Guaymaral | 2017-09-05 | David Arevalo Bravo | 2017-09-07 | PYD-ORD-UMTS17-86678 - CUN.IND VP El Tiempo Guaymaral - Eliminacion FemtoCelda.xlsx... | Se solicita eliminación de femtocelda de acuerdo a solicitud del área comercial por CPD INC000010548962. | Varios | 86678 | CHG3469 | 1 | 2017-09-07 | 2017 septiembre | 2017-09-07 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-04 | Juan Carlos Leon Sanchez | Enviada | Cambio de Parametros | BSC08VEN | 2017-09-04 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-09-04 | PYD-ORD-GSM17-86666- Solicitud de datos RH 2G VENECIA.xlsx... | Solicitud de datos para le rh hacia las BSC08VEN y BSC04FON | Varios | 86666 |  | 0.5 | 2017-09-04 | 2017 septiembre | 2017-09-04 |  |  | Varios | 0 | D1
2017-09-04 | Luis Eduardo Niño Pulido | Enviada | Eliminacion Elemento | BOG.Catam | 2017-09-04 | David Arevalo Bravo | 2017-09-06 | BOG.Catam Eliminacion de sectores.xlsx... | Eliminar los sectores J y P del primer nodo para ser creados en el segundo Nodo. | Varios | 86620 | CHG3295 | 1 | 2017-09-06 | 2017 septiembre | 2017-09-06 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-09-04 | John Edison Muñoz Arcos | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 850 | BOG.Hangares | 2017-09-04 | David Arevalo Bravo | 2017-09-06 | PYD-ORD-UMTS17-86606 - BOG.Hangares - Sitio Nuevo UMTS 850.xlsx... | (04/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 850 RF-PE-10079-8 | Plan Expansion | 86606 | CRQ000001032177 | 2.5 | 2017-09-06 | 2017 septiembre | 2017-09-06 |  | 2017-09-06 | Plan Expansion | UMTS 850 RF-PE-10079-8 | D4
2017-09-04 | John Edison Muñoz Arcos | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Hangares | 2017-09-04 | David Arevalo Bravo | 2017-09-06 | PYD-ORD-UMTS17-86605 - BOG.Hangares - Sitio Nuevo UMTS 1900.xlsx... | (04/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-10079-8 | Plan Expansion | 86605 | CRQ000001032179 | 2 | 2017-09-06 | 2017 septiembre | 2017-09-06 |  | 2017-09-06 | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-10079-8 | D3
2017-09-04 | John Edison Muñoz Arcos | Enviada | Sitio Nuevo GSM | BOG.Hangares | 2017-09-04 | David Arevalo Bravo | 2017-09-06 | PYD-ORD-GSM17-86603 - BOG.Hangares - Sitio Nuevo GSM.xlsx... | (04/09/2017) Datafill Sitio Nuevo GSM RF-PE-10079-8 | Plan Expansion | 86603 | CRQ000001032175 | 3 | 2017-09-06 | 2017 septiembre | 2017-09-06 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | Plan Expansion | GSM RF-PE-10079-8 | D5
2017-09-04 | Implementacion | Cancelada | Cancelada | VCO.Temp Misa Campal | 2017-09-04 | David Arevalo Bravo | 2017-09-06 | Cancelada | (19/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx RF-PE-20747-2 | Plan Expansion | 86601 |  | 0.5 | 2017-09-06 | 2017 septiembre |  |  |  | Plan Expansion | UMTS 1900 2tx RF-PE-20747-2 | D1
2017-09-04 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Enviada | Cambio de Parametros | VCO.Parque Malocas | 2017-09-04 | David Arevalo Bravo | 2017-09-04 | PYD-ORD-UMTS17-85994 - VCO.Parque Malocas - Sitio Nuevo UMTS 19001.xlsx... | Se solicita la actualización del DF UMTS_1900 por cambio de parámetros de los datos OT GDRT | Varios | 86600 | CRQ000001031242 | 0.5 | 2017-09-04 | 2017 septiembre | 2017-09-04 |  |  | Varios | 0 | D1
2017-09-04 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Enviada | Cambio de Parametros | VCO.Parque Malocas | 2017-09-04 | David Arevalo Bravo | 2017-09-07 | PYD-ORD-UMTS17-85993 - VCO.Parque Malocas - Sitio Nuevo UMTS 8502.xlsx... | Se solicita la actualización del DF UMTS_850 por cambio de parámetros de los datos TO GDRT | Varios | 86599 | CRQ000001031239 | 0.5 | 2017-09-07 | 2017 septiembre | 2017-09-07 |  |  | Varios | 0 | D1
2017-09-01 | William Cuervo | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 850 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 2017-09-01 | David Arevalo Bravo | 2017-09-19 | PYD-ORD-UMTS17-86575 - BOG.Teusaquillo Parque P7 - Overlay 8501.xlsx... | (04/09/2017) Datafill Overlay 850 RF-OVR-32056 | Overlay | 86575 | CRQ000001033194 | 2.5 | 2017-09-19 | 2017 septiembre | 2017-09-19 | 2017-09-06 | 2017-09-19 | Overlay | 32056 | D4
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx | BOG.Calle 26:P2 | 2017-09-01 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-UMTS17-86570-BOG.Calle 26P2-Sitio Nuevo_1900-Nodo2-v22-Flexi Lite 2.5W.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx RF-PE-15787-3 | Plan Expansion | 86570 | CRQ000001032081 | 2 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 |  |  | Plan Expansion | UMTS 1900 2tx RF-PE-15787-3 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx | BOG.IDRD-2:P1 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-UMTS17-86561-BOG.IDRD-2 P1-Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx RF-PE-20970-1 | Plan Expansion | 86561 | CRQ000001032109 | 2 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 | 2017-09-01 | 2017-09-05 | Plan Expansion | UMTS 1900 2tx RF-PE-20970-1 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.IDRD-2:P1 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-UMTS17-86560-BOG.IDRD-2 P1-Sitio Nuevo UMTS 1900.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20970-1 | Plan Expansion | 86560 | CRQ000001032108 | 2 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 | 2017-09-01 | 2017-09-05 | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20970-1 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx | BOG.Tunel Americas | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-06 | PYD-ORD-UMTS17-86557-BOG.Tunel Americas-Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx RF-PE-17378-3 | Plan Expansion | 86557 | CRQ000001032119 | 2 | 2017-09-06 | 2017 septiembre | 2017-09-06 | 2017-09-01 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 2tx RF-PE-17378-3 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Tunel Americas | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-06 | PYD-ORD-UMTS17-86556-BOG.Tunel Americas-Sitio Nuevo UMTS 1900.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-17378-3 | Plan Expansion | 86556 | CRQ000001032118 | 2 | 2017-09-06 | 2017 septiembre | 2017-09-06 | 2017-09-01 |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-17378-3 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Calle 26:P2 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-UMTS17-86554-BOG.Calle 26P2-Sitio Nuevo_1900-v22-Flexi Lite 2.5W.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-15787-2 | Plan Expansion | 86554 | CRQ000001032076 | 2 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 |  |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-15787-2 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo GSM | BOG.Calle 26:P2 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-07 | PYD-ORD-UMTS17-86554-BOG.Calle 26P2-Sitio Nuevo_1900-v22-Flexi Lite 2.5W1.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo GSM RF-PE-15787-2 | Plan Expansion | 86553 | CRQ000001032076 | 3 | 2017-09-07 | 2017 septiembre | 2017-09-07 |  |  | Plan Expansion | GSM RF-PE-15787-2 | D5
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Calle 26:P1 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-UMTS17-86552-BOG.Calle 26P1-Sitio Nuevo_1900-v22-Flexi Lite 2.5W....xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-14445-4 | Plan Expansion | 86552 | CRQ000001032059 | 2 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 |  |  | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-14445-4 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo GSM | BOG.Calle 26:P1 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-07 | PYD-ORD-UMTS17-86552-BOG.Calle 26P1-Sitio Nuevo_1900-v22-Flexi Lite 2.5W...1.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo GSM RF-PE-14445-4 | Plan Expansion | 86551 | CRQ000001032108 | 3 | 2017-09-07 | 2017 septiembre | 2017-09-07 |  |  | Plan Expansion | GSM RF-PE-14445-4 | D5
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx | BOG.RB Legis Av El Dorado:P1 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-UMTS17-86548 - BOG.RB Legis Av El Dorado P1 - Sitio Nuevo UMTS 1900.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx RF-PE-20965-1 | Plan Expansion | 86548 | CRQ000001032107 | 2 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | Plan Expansion | UMTS 1900 2tx RF-PE-20965-1 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx | BOG.Quirinal-2 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-UMTS17-86544-BOG.Quirinal-2-Sitio Nuevo_1900-v22-Nodo-2-Flexi Lite 2.5W.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx RF-PE-17298-6 | Plan Expansion | 86544 | CRQ000001032111 | 2 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 |  |  | Plan Expansion | UMTS 1900 2tx RF-PE-17298-6 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Quirinal-2 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-UMTS17-86543-BOG.Quirinal-2-Sitio Nuevo_1900-v22-Flexi Lite 2.5W.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-17298-6 | Plan Expansion | 86543 | CRQ000001032110 | 2 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 |  | 2017-09-05 | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-17298-6 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx | BOG.Quinta Paredes-4:P1 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-06 | PYD-ORD-UMTS17-86540-BOG.Quinta Paredes-4P1-Sitio Nuevo_1900-v22-Nodo-2-Flexi Lite 2.5W.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx RF-PE-20964-1 | Plan Expansion | 86540 | CRQ000001032114 | 2 | 2017-09-06 | 2017 septiembre | 2017-09-06 |  |  | Plan Expansion | UMTS 1900 2tx RF-PE-20964-1 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Quinta Paredes-4:P1 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-06 | PYD-ORD-UMTS17-86539-BOG.Quinta Paredes-4P1-Sitio Nuevo_1900-v22-JS-Flexi Lite 2.5W.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20964-1 | Plan Expansion | 86539 | CRQ000001032113 | 2 | 2017-09-06 | 2017 septiembre | 2017-09-06 |  | 2017-09-03 | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20964-1 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Elaboracion Crudo | Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx | BOG.Circunvalar-3:P4 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo |  | ... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx RF-PE-20968-1 | Plan Expansion | 86536 |  | 2 | [5 empty] | Plan Expansion | UMTS 1900 2tx RF-PE-20968-1 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Elaboracion Crudo | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Circunvalar-3:P4 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo |  | ... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20968-1 | Plan Expansion | 86535 |  | 2 | [5 empty] | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20968-1 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx | BOG.PSB-3:P1 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-UMTS17-86532-BOG.PSB-3P1-Sitio Nuevo_1900-Nodo2-v22-Flexi Lite 2.5W.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx RF-PE-20971-1 | Plan Expansion | 86532 | CRQ000001032086 | 2 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 |  |  | Plan Expansion | UMTS 1900 2tx RF-PE-20971-1 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.PSB-3:P1 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-UMTS17-86531-BOG.PSB-3P1-Sitio Nuevo_1900-v22-Flexi Lite 2.5W.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20971-1 | Plan Expansion | 86531 | CRQ000001032083 | 2 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 |  | 2017-09-04 | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20971-1 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Elaboracion Crudo | Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx | BOG.Circunvalar-3 P1 | 2017-09-01 | David Arevalo Bravo |  | ... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx RF-PE-10571-2 | Plan Expansion | 86528 |  | 2 | [5 empty] | Plan Expansion | UMTS 1900 2tx RF-PE-10571-2 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Elaboracion Crudo | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Circunvalar-3 P1 | 2017-09-01 | David Arevalo Bravo |  | ... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-10571-2 | Plan Expansion | 86527 |  | 2 | [5 empty] | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-10571-2 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Elaboracion Crudo | Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx | BOG.RB Legis av El Dorado:P2 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo |  | ... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 2tx RF-PE-20966-1 | Plan Expansion | 86497 |  | 2 | [5 empty] | Plan Expansion | UMTS 1900 2tx RF-PE-20966-1 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.RB Legis av El Dorado:P2 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-UMTS17-86495 - BOG.RB Legis av El Dorado P2 - Sitio Nuevo UMTS 1900.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20966-1 | Plan Expansion | 86495 | CRQ000001032068 | 2 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20966-1 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Tmp La Magdalena-3:P1 | 2017-09-01 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-UMTS17-86485 - BOG.Tmp La Magdalena-3P1 - Sitio Nuevo UMTS 1900.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20827-1 | Plan Expansion | 86485 | CRQ000001032031 | 2 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 |  | 2017-09-03 | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20827-1 | D3
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 850 | BOG.Tmp La Magdalena-3:P1 | 2017-09-01 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-UMTS17-86484 - BOG.Tmp La Magdalena-3P1 - Sitio Nuevo UMTS 850.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 850 RF-PE-20827-1 | Plan Expansion | 86484 | CRQ000001032030 | 2.5 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 |  | 2017-09-03 | Plan Expansion | UMTS 850 RF-PE-20827-1 | D4
2017-08-31 | Implementacion | Enviada | Sitio Nuevo GSM | BOG.Tmp La Magdalena-3:P1 | 2017-09-01 | David Arevalo Bravo | 2017-09-05 | PYD-ORD-GSM17-86483 - BOG.Tmp La Magdalena-3P1 - Sitio Nuevo GSM.xlsx... | (15/09/2017) Datafill Sitio Nuevo GSM RF-PE-20827-1 | Plan Expansion | 86483 | CRQ000001032112 | 3 | 2017-09-05 | 2017 septiembre | 2017-09-05 |  |  | Plan Expansion | GSM RF-PE-20827-1 | D5
2017-08-31 | Edwin Alonso Palacio Palma | Enviada | Eliminacion Elemento | BOG.CAV 94 | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-07 | PYD-ORD-GSM17-86463 - BOG.CAV 94 - Eliminacion GSM.xlsx... | Remodelación CAV, reubicación y modernización HW. | Varios | 86463 | CRQ000001032258 | 1 | 2017-09-07 | 2017 septiembre | 2017-09-07 |  |  | Varios | 0 | D2
2017-08-31 | Juan Carlos Leon Sanchez | Cerrado | Cambio de Parametros | BSC04CAR | 2017-08-31 | Sandra Paola Varon Garcia | 2017-08-31 | PYD-ORD-GSM17-86462--Solicitud de datos para rh BSC04CARY BSC11CAR.xlsx... | Solicitud de datos para RH BSC04CAR y BSC11CAR | Varios | 86462 |  | 0.5 | 2017-08-31 | 2017 agosto | 2017-08-31 |  |  | Varios | 0 | D1
2017-08-31 | Harold Johanny Nino Patino | Elaboracion Crudo | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.IND Geofundaciones | 2017-09-01 | David Arevalo Bravo |  | ... | (11/09/2017) Datafill Sitio Nuevo UMTS 1900 RF-PE-20806-1 | Plan Expansion | 86362 |  | 2 | [5 empty] | Plan Expansion | UMTS 1900 RF-PE-20806-1 | D3
2017-08-31 | Carlos Arturo Calderon Vega | Enviada | Sitio Nuevo UMTS 1900 | BOG.Catam | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-03 | PYD-ORD-UMTS17-86360 - BOG.Catam - Overlay 2doNodoB1900.xlsx... | (01/09/2017) Datafill Overlay 2doNodoB1900 RF-OVR-32650 | Overlay | 86360 | CRQ000001031839 | 2 | 2017-09-03 | 2017 septiembre | 2017-09-03 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | Overlay | 32650 | D3
2017-08-30 | Carlos Arturo Calderon Vega | Enviada | Ampliacion | BOG.Catam | 2017-08-31 | David Arevalo Bravo | 2017-09-03 | PYD-ORD-UMTS17-86360 - BOG.Catam - Overlay 2doNodoB19001.xlsx... | (01/09/2017) Datafill Ampliacion UMTS1900 RF-AMP-14873 | Ampliacion | 86351 | CRQ000001031839 | 2.5 | 2017-09-03 | 2017 septiembre | 2017-09-03 |  |  | Ampliacion | 14873 | D4